**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**(PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ)**

název: **Obec Velká Lečice**

IČ: 00473901

sídlo: Velká Lečice 85, 262 05 Velká Lečice

zastoupená: Patricií Svobodovou (starostka)

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Jméno: **Petr Miškovský**

IČ: 01648462

sídlo: Marie Cibulkové 379/14, Praha 4 – Nusle 140 00

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Smluvní strany konstatují , že dne 1. 8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou Projekční práce pro stavební úpravy, nástavbu a změnu užívání stavby v objektu bývalé pošty – Velká Lečice č.p. 3, Velká Lečice na 2 dětské skupiny po 6-ti dětech – dokumentaci pro stavební povolení a změnu užívání stavby v rozsahu dokumentace ve stupni DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) pro projekt Vybudování DS ve Velké Lečici (dále jen „Dílo“).

II.

Objednatel a Zhotovitel se vzájemně dohodli, že prodlužují termín odevzdání Díla a jeho součástí uvedený v článku 3 výše uvedené smlouvy o dílo, a to do data 15.11. 2023. Důvod prodloužení termínu je prodloužení Výzvy č. 31\_22\_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona 247/2014 Sb. pro veřejný sektor [1] z Národního plánu obnovy na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to do 29.02. 2023.

Současně se smluvní strany dohodly, že pokud nedojde k předání díla do 30. 11. 2023 z důvodu prodlevy na straně Zhotovitele, krátí se Zhotoviteli nárok na odměnu dle Článku ll na 50 % částky.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou.

Ve Velké Lečici dne...................... Ve Velké Lečici dne......................

................................................ ..............................................

Objednatel Zhotovitel