Smlouva o díloč………………

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy*

**ČlánekI.**

**Smluvní strany**

1. **Obec Hřibojedy**

sídlo: Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy

IČ: 00581011

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

* Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., starosta obce

telefon: +420 603 220 949, e-mail: starosta@hribojedy.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednateleve věcech technických a k převzetí díla:

* **………………………………**

mobil:**………………………………, e**-mail: **…………………@……………**

bankovní spojení: ……………………………………………….

č.ú.: …………………………………………………………

- na straně jedné jako **„objednatel“** –

a

**2. ………………………………**

IČ: ………………………………

DIČ: CZ………………………………

Sídlo: ………………………………

Sídlo / Místo podnikání:………………………………

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

* p. ………………………………, ………………………………

mobil: ……………………………… E-mail: …………………@……………

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

* p. ………………………………, ………………………………

mobil: ……………………………… E-mail: …………………@……………

Bankovní spojení:………………………………

č.ú.: ………………………………

Doručovací adresa:………………………………

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

 tuto

**Smlouvu o dílo**

(dále jen „**smlouva**“)

**ČlánekII.**

## Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky **„KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“**. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

1. **Předmět smlouvy:**
2. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
3. **Dílem se rozumí:**
* dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací, resp. projektovými dokumentacemi, pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným prořádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
* zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)
1. Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací dle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole příslušné projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 a 3 této smlouvy(dále také jako „**PDč. 1**“ a „**PD č. 2**“) nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocnépráce a materiály a mechanizmy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 5 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD č. 1 či PD č. 2), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, e v projektové dokumentaci uin objednatel dodatečné změny, jejich vlivem dojde ke změnámpodmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídajícízměna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.
5. Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném do PD č. 1 a PD č. 2 i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovými dokumentacemi a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám a dále za podmínek dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.
7. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro plnění díla podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.
9. **Předmět díla:**
10. Stručný popis díla:

Předmětem této smlouvy je provedení díla formou stavebních prací a dodávky technologie na akci s názvem **„KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY*“*,** jejíž rozsah je dán následujícími projektovými dokumentacemi:

* 1. **Rozsah části díla a stavebních prací specifikovaných jako „Kanalizace a ČOV Hřibojedy“** je blíže specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259 43 022 v červnu 2015. Zodpovědný projektant: Roman Kratěna, autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství-specializace stavby zdravotnětechnické a v oboru technologická zařízení staveb, číslo autorizace ČKAIT 0601788, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**PD č. 1**“)
	2. **Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „Dostavba vodovodu Hřibojedy“** je blíže specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 259 43 022 v lednu 2015. Zodpovědný projektant: Roman Kratěna, autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství-specializace stavby zdravotnětechnické a v oboru technologická zařízení staveb, číslo autorizace ČKAIT 0601788, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**PD č. 2**“)
1. Specifikace díla:

Bližší specifikace díla a jeho jednotlivých částí:

2.2.2.1.**Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „Kanalizace a ČOV Hřibojedy“:**

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výstavbě gravitační splaškové kanalizace, která bude ukončena čistírnou odpadních vod. Do této kanalizace budou novými splaškovými přípojkami napojeny všechny nemovitosti. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na gravitační stokové síti osazena jedna pozemní čerpací stanice. ČOV je navržena mechanicko - biologická 160EO. Stávající kanalizační stoky budou ponechány jako dešťové. Dále pak budou zrušena veškerá stávající čistící zařízení a žumpy. Nová kanalizace /gravitační část / bude provedena z polypropylenu PP UR2 DN 300. Kanalizační potrubí bude uloženo na pískovém loži tloušťky 100mm a obsypáno 300mm nad vrchol potrubí. Předmětem veřejné zakázky je také dostavba vodovodních řadů. Převážná část navržené dostavby vodovodu bude umístěna v místních komunikacích a část ve volném terénu. Dostavba vodovodu je investorem požadována na třech místech v obci Hřibojedy, na jednom místě v místní části Malé Hřibojedy a prodloužení vodovodu včetně jedné vodovodní přípojka v místní části Hvězda. Vodovod bude napojen na stávající vodovod a všechny řady budou z PVC D90 a přípojka pak z PE D32. Po vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí bude potrubí ukládáno do pažené rýhy s kolmými stěnami na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypáno 300 mm nad vrchol. Šířka dna rýhy bude 800 mm. U dostavby č. 3 je nutno z důvodu zvýšení tlaku osadit automatickou tlakovou stanici. Jedná se o podzemní vodotěsnou kruhovou šachtu průměru 1500mm, ve které bude umístěna tlaková stanice (vodárna) o parametrech: Q=0,02l/s, H=3bary. K této šachtě je nutné přivést el. energii. Tato bude přivedena pomocí přípojky nn napojené na stávající distribuční síť (ze stávajícího sloupu poblíž šachty). Délka přípojky nn je 12m. Elektro přípojka je řešena v samostatné příloze*.*

**Přesné vymezení předmětu této části díla s označením „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY“ je specifikováno v Příloze č. 1 obsahující příslušnou projektovou dokumentaci této části díla (dále jen „PD č. 1“) a v Příloze č. 2 obsahující soupisu prací a výkonů (položkový rozpočet) této části díla (dá jen „Rozpočet č. 1).**

2.2.2.2.**Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „Dostavba vodovodu Hřibojedy“:**

Předmětem veřejné zakázky je také dostavba vodovodních řadů. Převážná část navržené dostavby vodovodu bude umístěna v místních komunikacích a část ve volném terénu. Dostavba vodovodu je investorem požadována na třech místech v obci Hřibojedy, na jednom místě v místní části Malé Hřibojedy a prodloužení vodovodu včetně jedné vodovodní přípojka v místní části Hvězda. Vodovod bude napojen na stávající vodovod a všechny řady budou z PVC D90 a přípojka pak z PE D32. Po vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí bude potrubí ukládáno do pažené rýhy s kolmými stěnami na pískový podsyp tl. 100 mm a obsypáno 300 mm nad vrchol. Šířka dna rýhy bude 800 mm. U dostavby č. 3 je nutno z důvodu zvýšení tlaku osadit automatickou tlakovou stanici. Jedná se o podzemní vodotěsnou kruhovou šachtu průměru 1500mm, ve které bude umístěna tlaková stanice (vodárna) o parametrech: Q=0,02l/s, H=3bary. K této šachtě je nutné přivést el. energii. Tato bude přivedena pomocí přípojky nn napojené na stávající distribuční síť (ze stávajícího sloupu poblíž šachty). Délka přípojky nn je 12m. Elektro přípojka je řešena v samostatné příloze*.*

**Přesné vymezení předmětu této části díla s označením „Dostavba vodovodu Hřibojedy“ je specifikováno v Příloze č. 3 obsahující příslušnou projektovou dokumentaci této části díla (dále jen „PD č. 2“) a v Příloze č. 4 obsahující soupisu prací a výkonů (položkový rozpočet) této části díla (dá jen „Rozpočet č. 2).**

Příslušné dokumentace, tj. PD č. 1 a PD č. 2 včetně příslušných položkových rozpočtů, předal objednatel zhotoviteli**ve dvou tištěných a jednom digitálním** vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

**Článek III.**

**Povinnosti zhotovitele a objednatele**

1. **Povinnosti zhotovitele:**

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami.

1. **Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům:**
	1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. podzhotovitele (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách s podzhotoviteli splnění veškerých povinností podzhotovitele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel se zavazuje, že podzhotovitel bude po celou dobu provádění subdodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.
	2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plněním předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného subdodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty podzhotovitele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouvy a která je předmětem této Smlouvy, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
	3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího podzhotovitele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku) či změnit podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou subdodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud:
* prostřednictvím původního podzhotovitele (jako subdodavatele) zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouvy a která je předmětem této Smlouvy, prokazoval kvalifikaci a nový podzhotovitel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení, nebo
* nový podzhotovitel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.
	1. V případě provádění díla prostřednictvím podzhotovitele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho podzhotovitelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede subdodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého podzhotovitele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento podzohtovitel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce podzhotovitele na zhotovení díla.
	2. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, podzhotoviteli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv podzhotoviteli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.
1. **Povinnosti objednatele**

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

**ČlánekIV.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v **následující době**:
	* 1. **termín předání staveniště zhotoviteli:** **do 10 dnů od pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace na spolufinancování předmětu této veřejné zakázky ze strany Ministerstva zemědělství a Královéhradeckého kraje.**
		2. **termín zahájení: do 5 dnů od předání staveniště**
		3. **termín dokončení stavebních prací: do 12 měsíců od zahájení**
		4. **termín předání provedeného díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací**
		5. **termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání provedeného díla**

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

**Do 3 týdnů** po dni zahájení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboťzhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 ºC. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

1. **Odkládací podmínka zahájení realizace díla:**

Smluvní strany tímto sjednávají odkládací podmínku zahájení realizace díla ve smyslu ustanovení odst. 4.1 písm. a) tohoto článku, kdy si objednatel vyhrazuje právo posunutí termínu zahájení realizace díla včetně termínu předání staveniště zhotoviteliaž do okamžiku, kdy pro spolufinancování realizace díla dle této smlouvy, tj. veřejné zakázky na stavební práce a dodávku technologie s názvem „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY", budou ze strany zhotovitele získány (tj. pravomocně přiděleny) zdroje z dotací Ministerstva zemědělství ČR a Královéhradeckého kraje v minimální výši 80 % ceny díla nabídnuté zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem v rámci příslušného zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel se tímto zavazuje garantovat nabídnutou nabídkovou cenu uvedenou v této smlouvě o dílo jako cenu díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to po celou dobu zhotovování předmětného díla i s ohledem na případnou odkládací podmínku spočívající v získání (tj. pravomocného přidělení) dotačních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR a Královéhradeckého kraje na spolufinancování díla (předmětu veřejné zakázky) dle tohoto odstavce. O získání (tj. pravomocném přidělení) či nezískání (tj. pravomocném zamítnutí přidělení)finančních zdrojů z dotací Ministerstva zemědělství ČR a Královéhradeckého kraje bude objednatel informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co mu bude příslušné rozhodnutí o získání či nezískání finančních zdrojů z dotací Ministerstva zemědělství ČR a Královéhradeckého kraje sděleno.

1. **Místo plnění:**

Místem realizace veškerých stavebních prací v rámci díla dle této smlouvy jsou pozemky 60, 61, 67, 91, 95, 475, 1015, 1051, 1053, 1058, 1059, 1060, 1062, 1070, 1087, 1116, 1117,1128, 1274, 1276, 1284, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1295, 1298/1, 1298/2, 1300, 1301 v obci Hřibojedy, katastrální území Hřibojedy. (dále jen „**staveniště**“).

1. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněnímdíla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
2. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
3. Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost do \_\_. \_\_. 2015***(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)*v souladu s harmonogramem prací, který je **Přílohou č. 3** ke smlouvě. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

**ČlánekV.**

**Cena za provedení díla**

1. **Cena díla**
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.
3. Cena za zhotovenpředmětu této smlouvy v rozsahu l. IItéto smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a in:

|  |
| --- |
| 1. **Nabídková cena za fázi díla**

**specifikovaného jako „Kanalizace a ČOV Hřibojedy“** |
| A.1. | Výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)  | …………………,- Kč |
| A.2. | DPH | …………………,- Kč |
| A.3. | Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH) | …………………,- Kč |
| **B. Nabídková cena zafázi díla** **specifikovaného jako „Dostavba vodovodu Hřibojedy“** |
| B.1. | Výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)  | …………………,- Kč |
| B.2. | DPH | …………………,- Kč |
| B.3. | Výše nabídkové ceny (v Kč s DPH) | …………………,- Kč |
| **C. Celková nabídková cena za předmět této veřejné zakázky** |
| **C.1.** | **Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)** (tj. položka A.1.+ B.1.) | **…………………,- Kč** |
| **C.2.** | **DPH** (tj. položka A.2.+ B.2.) | **…………………,- Kč** |
| **C.3.** | **Celková nabídková cena (v Kč s DPH)** (tj. položka A.3.+ B.3.) | **…………………,- Kč** |

(dále jen „**cena díla**“)

1. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
2. Cena díla je stanovena na základě projektových dokumentací pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli, a to zejména PD č. 1 a PD č. 2.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
4. Podkladem pro zaplacení ceny díla za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele.Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2této smlouvy.
5. **Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový Rozpočet č. 1 a Rozpočet č. 2 dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 této smlouvy.**

Položkové Rozpočtyč. stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

1. **Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:**
	* 1. **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele **(Ing. ………………………..…………….***(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)***)**, a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

* + 1. **méněprací -** zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
		2. **změny výše DPH,** zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.
1. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI.odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.
2. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.
3. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
4. **Platební podmínky:**

Smluvní strany se dohodly na následujícímzpůsobu financování:

1. **Zálohy:**

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

1. **Popis fakturace:**
2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „**faktur**“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. **Zhotovitel se zavazuje v rámci fakturace vystavovat příslušné faktury za období dle odst. 5.2.2.1 tohoto článku, a to pro každou fázi díla dle čl. II. odst. 2.2.2 této smlouvy odděleně, tj. každý měsíc budou vystavovány odděleně faktury pro fakturování a vyčíslení prací provedených zhotovitelem na fázi díla označené jako „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY“a odděleně faktury pro fakturování a vyčíslení pracíprovedených zhotovitelem na fázi díla označené jako „DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“ dle čl. II. odst. 2.2.2.2. této smlouvy.**
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí každé vystavené faktury, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS panem ……………… nebo ing……………..,stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.** *(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem).* **Měsíční soupis provedených prací, který má být nedílnou součástí každé faktury, bude za účelem řádného naplnění povinností zhotovitele dle odst. 5.2.2.2 tohoto článku, povinně zhotovitelem vystavován odděleněpro každou fázi díla dle čl. II. odst. 2.2.2 této smlouvy, tj. každý měsíc budou vystavovány odděleně soupisy pracípro fakturování a vyčíslení prací provedených zhotovitelem na fázi díla označené jako „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY“a odděleně soupisy prací pro fakturování a vyčíslení prací provedených zhotovitelem na fázi díla označené jako „DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“ dle čl. II. odst. 2.2.2.2. této smlouvy.**
5. Objednatel je povinen se ke každému soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení příslušného soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Příslušný odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí každé příslušné faktury. Bez tohoto příslušného soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDSpanem…………………….***(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)*
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací v rámci každého soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.
10. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.2.2 této Smlouvy pouze do výše 90 % ceny provedené části díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 10 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.
11. **Konečná faktura:**

Konečná faktura, kterou vystav zhotovitel, musí krom obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

* výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
* celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
* soupis všech předchozích uhrazench dílčích faktur;
* částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy.

**Konečnou fakturu povinně zhotovitel vystaví odděleněpro každou fázi díla dle čl. II. odst. 2.2.2 této smlouvy, tj. ke dni vyhotovení konečné faktury odděleně vyhotoví konečnou fakturupro fakturování a vyčíslení prací provedených zhotovitelem na fázi díla označené jako „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY“a odděleně vyhotoví konečnou fakturu pro fakturování a vyčíslení prací provedených zhotovitelem na fázi díla označené jako „DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“ dle čl. II. odst. 2.2.2.2. této smlouvy.**

1. **Splatnost faktur:**
	* + 1. Strany sjednávají **splatnost 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
			2. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.
2. **Náležitosti faktury - daňového dokladu:**
	* + 1. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále náležitosti stanovené dalšími souvisejícími právními předpisy.
			2. Každá faktura bude dále obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.
			3. Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová  lhůta  splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.
3. **Pozastávka**
	* + 1. Pro účely případných vad díla sjednávají smluvní strany pozastávku z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace, poníženou o pozastávku **ve výši 10%.** Z každého daňového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného ve výši 10 % ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.2.5.2 Pozastávku ve výši **10 %** (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do jednoho měsíce po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, a to v rámci každé fáze „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY“ a „DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“ dle této smlouvy, tj. po úplném a řádném odstranění všech vad na nedodělků z přejímacího řízení díla v rámci každé dílčí fáze bude zhotoviteli uvolněna shora uvedená pozastávka za tuto dílčí fázi.

**Článek VI.**

**Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí**

1. **Podmínky provádění díla:**
2. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
3. Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace+ CD (tj. od PD č.1 i PD č. 2)**a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
4. Objednatel se zavazuje bezúplatně předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro bezplatný odběr elektrické energie a vody (dále jen „**energie**“), nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. V případě, že objednatel nezajistí do uvedeného dne zhotoviteli dodávky uvedených energií, nemůže být zhotovitel v prodlení s prováděním díla (v prodlení je naopak objednatel) a zároveň se posunuje termín dokončení díla a to o dobu, jakou byl v prodlení objednatel + 5 pracovních dnů.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepíší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené záko­nem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
9. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prac**í seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.
13. **Stavební (montážní) deník:**
14. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana ………….. – hlavního stavbyvedoucího,……………………..@..................** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **……….. a TDS pan …………………nebo ing…………………..….***(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)***.**
15. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovníchdnů,** jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
16. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
17. **Kontrola díla:**
18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **p. ……………………………………………………….……aTDS: Ing. ………………………….…………..***(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)***.**
19. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícímize SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
22. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení dílači jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
23. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to v ………..od ….:00. hod.** *(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)* Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.
24. **BOZP:**
25. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
26. V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
27. V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
28. Objednatel tímto výslovně pověřuje zhotovitele, aby za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistil pro objednatele koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který budevykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou. Tuto povinnost zajistit pro objednatele činnosti koordinátora BOZP se zhotovitel zavazuje naplnit i u případných podzhotovitelů, které zhotovitel v souladu s touto smlouvou pověří provedením části díla.
29. **Koordinátor BOZP** je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi av neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP na staveništi.
30. **Předání a převzetí díla:**
31. **Termín předání a převzetí:**
32. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: ………………….@....................***(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)*s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.
33. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

1. **Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:**
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
6. Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
7. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
8. V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

**Článek VII.**

**Odpovědnost za jakost díla**

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanoveníobčanského zákoníku.

## Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

## Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

## Na veškeré dodané technologické zařízení záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

## Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: …………………...….@......................... Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

## Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

* označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
* drobné vady nebránící užívání do **7 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
* pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.
1. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.
2. Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
3. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvuč…………….ze dne………u pojišťovny…………., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve **výši min. 50.000.000,- Kč**platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.

**Článek IX.**

**Sankční ustanovení**

1. Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05%** z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů **pak 0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 8.2 též nárok na smluvní pokutu ve **výši 5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
5. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
7. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne **15 %** celkové ceny díla bez DPH.
9. Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhmu účastníkuvšechny prokazatelné náklady spojen s přípravou a plnnm smlouvy.

**ČlánekX.**

**Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
2. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

**Článek XI.**

**Osoby oprávněné jednat za smluvní strany**

Za objednatele je oprávněn jednat:

1. ve věcech smluvních: ………………………, ……………………*(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)*
2. ve věcech technických: ………………………, ……………………*(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)*

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

1. ve věcech smluvních: **………………………………, ………………………………**
2. ve věcech technických: **………………………………, ………………………………**

**Článek XII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
2. Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
* dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci,
* dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů.**
1. Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má objednatel dále právo odstoupit od této smlouvy i případě, pokud pro spolufinancování díla dle této smlouvy, tj. veřejné zakázky na stavební práce a dodávku technologie s názvem „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY", nebudou získané (tj. pravomocně přidělené) zdroje z dotací Ministerstva zemědělství a Královéhradeckého kraje v minimální výši 80 % ceny díla nabídnuté zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem v rámci příslušného zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel tímto výslovně uděluje neodvolatelný souhlas se zrušením této smlouvy o dílo podle ustanovení § 1759 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to v případě, pokud nebude objednatel úspěšný při získání uvedeného spolufinancování z dotace Ministerstva zemědělství a Královéhradeckého kraje v minimální výši 80 % ceny díla nabídnuté zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem v rámci příslušného zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva. Při zrušení této smlouvy ve smyslu tohoto odstavce se zhotovitel i objednatel neodvolatelně vzdávají práva na náhradu všech nákladů, které v souvislosti s přípravou zakázky na stavební práce a dodávku technologie s názvem „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY" některé ze smluvních stran vznikly.
2. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
3. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
4. Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku VI. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

**Článek XIII.**

**Jiná ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeného odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
4. Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
5. **Ustanovení čl. IX.,** ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení **odst. 3 až6** tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
6. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.

**Článek XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
5. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
6. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Seznam příloh:**

příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Hřibojedy“

příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně komentářestavby „Kanalizace a ČOV Hřibojedy“

příloha č. 3 – projektová dokumentace pro realizaci stavby„Dostavba vodovodu Hřibojedy“

příloha č. 4 – položkový rozpočet včetně komentářestavby „Dostavba vodovodu Hřibojedy“

příloha č. 5 – časový harmonogram celého díla

příloha č. 6 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

příloha č. 7 – zjišťovací protokol k faktuře

příloha č. 8 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části

příloha č. 9 – pojistná smlouva zhotovitele **č. …………**

Za zhotovitele: Za objednatele:

**V**…………………..……, **dne**……..…… **V** …………………..……, **dne** ……..……

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Příloha č.5**

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL aDÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli**

**K FAKTUŘE č. ………………….. OBDOBÍ: ………….**

**Smlouva o dílo (SOD) č. ……………………... ze dne ……………………...**

**Dodatek SOD č. ……………………. ze dne ……………………...**

**Objednávka č. ……………………. ze dne ……………………...**

**Zhotovitel: …………………………………………………………………………...**

IČO :……………………… DIČ : CZ…………………………..

**Akce (objekt):„KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“**

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

**Celková cena** - dle SOD : …………………………… Kč (bez DPH)

 - vč. dodatku č. …: …………………………… Kč (bez DPH)

 - dle objednávky č. … : …………………………… Kč (bez DPH)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | čerpání do koncepředchozího období | ve sledovanémobdobí | od zahájení vč.sledovaného období |
| SOD |  |  |  |
| DODATEK |  |  |  |
| DPH … % |  |  |  |
| **CELKEM** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNÁVKA |  |  |  |

# ZBÝVÁ Kč DO KONCE plnění předmětu dle SOD, objednávky:

# PŘÍLOHA K FAKTUŘE - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

## Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financíČeské republiky D-138, vydaného dne 21. 2. 1996 pod čj. 181/12249/96.

Převzatá část díla se předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné smlouvy o dílo nebo objednávky.

**Za objednatele:…………………………. Za zhotovitele:……………………………….**

###### Dne:

# Příloha č. 6

# ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

**Smlouva o dílo (SOD) č. ……………………... dodatekSOD č. ……………………...**

**Objednávka č. ……………………...**

**Akce: „KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“**

Investor: ………………………………………………………………

Objednatel: ………………………………………………………………

Zhotovitel: ………………………………………………………………

IČO: ……………………………., DIČ: CZ……………………………

Předmět plnění (stručný popis): ………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………

Termín dokončení : dle SOD ……………….. skutečnost …………………………..

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebírá:

 - s těmito závadami:

…………………………………………..…………………………………………………………

Předané dokumenty dle ISO: ………………………….……………………………….………

Penále dle podmínek Smlouvy o dílo (SOD) / dohoda o slevě: …………………………… Kč

Termín odstranění závad: ……………………………………………………………………….

**Délka záruky: 60 měsíců. Záruční doba do:…..………………………**

Poznámka:

Za objednatele VS: ……………………. Za zhotovitele:………………………………

 VŘ: …………………….

Tel : Tel :

Fax: Fax :

Mobil: Mobil: